## effort
Nom: | BARRACHO
Prénom: | Esteban
Année académique | 2024-2025
Projet: | PolyBase
| Total/Semaine | 40 | 62 | 61 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâche | Durée | 2025-06-09 | 2025-06-16 | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 2025-07-14 | 2025-07-21 | 2025-07-28 | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05
Total: | 232 | 40 | 64 | 63 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Réunion: rencontre client | 9 | 2025-06-09: 3; 2025-06-16: 2; 2025-06-23: 2; 2025-06-30: 2
Debriefing de la rencontre + Analyse | 13 | 2025-06-09: 4; 2025-06-16: 3; 2025-06-23: 3; 2025-06-30: 3
0
Acquisition de la maitrise des librairies à utiliser | 6 | 2025-06-16: 2; 2025-06-23: 1; 2025-06-30: 3
Implémentation | 84 | 2025-06-16: 28; 2025-06-23: 28; 2025-06-30: 28
Conceptualisation (BD conceptuelle,…) | 4 | 2025-06-09: 4
0
0
0
0
Présence au cours | 0
Etude | 0
Devoirs | 0
Repas | 84 | 2025-06-09: 21; 2025-06-16: 21; 2025-06-23: 21; 2025-06-30: 21
Loisirs | 32 | 2025-06-09: 8; 2025-06-16: 8; 2025-06-23: 8; 2025-06-30: 8
Maladie | 0
Blocus + examen | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
… | 0
… | 0
… | 0
… | 0
0
0
0
0
0
0
0